## Sheet1
Timeline Panitia
|  | November | [13 empty] | Legenda
No |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | Minggu
Syukuran TIF ' 18
1 | Persiapan sharing ke Himpunan TIF | [15 empty] | DPH Pantia | bar: November 17
2 | Rancangan anggaran biaya | [15 empty] | DPH + Koor | bar: November 18
3 | Logo syukuran | [15 empty] | All Panitia | bar: November 18
4 | Deadline proposal | bar: November 18
5 | Sharing formal dengan Himpunan TIF | [15 empty] | PUBDEKDOK | bar: November 19
6 | Sharing internal kemajuan setiap divisi | bar: November 26
7 | Penyelesaian surat undangan | bar: November 30
8 | Sharing dengan DPH Angkatan | bar: November 18; November 28
9 | Deadline design plakat, banner, dsb | bar: November 24
10 | Sharing dengan DPH + KOOR acara syukuran '17 | bar: November 21
11 | Rapat bersama DPH Syukuran + PJ Angkatan | bar: November 25
12 | Rapat bersama DPH Panitia | bar: November 23; November 30
13
14
Catatan:
Timeline Panitia
|  | November 17: December | [9 empty] | Legenda
No |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | Minggu
Syukuran TIF ' 18
1 | Sharing internal kemajuan setiap divisi | [24 empty] | DPH Pantia | bar: December 3; December 10; December 17
2 | Persiapan penempatan dekorasi | [24 empty] | DPH + Koor | bar: December 22
3 | Briefing/technical meeting | [24 empty] | All Panitia | bar: December 22
4 | Rehearsal | bar: December 15; December 19 to December 20
5 | Pembelian peralatan (Logistik) | [24 empty] | Logistik | bar: December 13; December 17 to December 18
6 | Penyebaran surat undangan | [24 empty] | Humas | bar: December 14
7 | General Rehearsal | [24 empty] | Danus | bar: December 21
8 | Sharing dengan DPH Angkatan | bar: December 5
9 | Latihan dance panitia | bar: December 11 to December 14
10 | Deadline DANUS | bar: December 12
11 | Sharing dengan Himpunan | bar: December 6
12 | Sharing bersama DPH Syukuran + Koor dengan PJ Angkatan | bar: December 2; December 9; December 16
13 | Rapat bersama DPH Panitia | bar: December 7; December 14
14 | Deadline penerimaan dana perkelas | bar: December 12
Catatan: