## Sheet1
No. | Waktu | Durasi | Susunan Acara | Teknis | Peralatan | Pengisi Acara | Penanggung Jawab
1 | 10.00-10.30 | 30 menit | Kedatangan panitia dan presensi kehadiran | Panitia melakukan absensi yang telah disediakan | meja, kursi, pulpen, buku absensi panitia, id card | Semua panitia | Logistik, sekertaris
2 | 10.30-11.50 | 50 menit | Persiapan acara | Panitia mempersiapkan kelengkapan acara | - | Semua panitia | Semua panitia
3 | 11.50-12.20 | 30 menit | sholat dzhuhur |  | - | -
4 | 12.20-12.35 | 15 menit | briefing | Pengarahan kepada panitia dalam melaksanakan acara | - | Bakhtiar dan Verra Oktari | Ketua Pelaksana dan koordinator acara
5 | 12.35-13.25 | 50 menit | kedatangan peserta dan presensi | Peserta melakukan absensi yang telah disiapkan panitia | Meja, kursi, pulpen, taplak meja, souvenir, buku tamu | Seluruh peserta | Logistik, sekertaris,acara
6 | 13.25-13.30 | 5 menit | Penyambutan peserta | Mc menyambut peserta yang hadir | Mic, sound system | Hadi Sutarma dan Nadia Rutbah | Logistik, acara
7 | 13.30-13.35 | 5 menit | Pembacaan ayat suci Al-Qur'an |  | Al-Qur'an, mic, sound system | Kasyfi adhadini (kelas E) | Logistik
8 | 13.35-13.40 | 5 menit | Menyanyikan lagu Indonesia Raya |  | Sound system | Seluruh peserta | Acara
9 | 13.40-13.45 | 5 menit | Sambutan ketua pelaksana | Ketua pelaksana melakukan sambutan acara | Mic, sound system | Bakhtiar | Logistik
10 | 13.45-13.50 | 5 menit | Sambutan ketua angkatan | Ketua angkatan melakukan sambutan acara | Mic, sound system | Zidan Dzulfikar AS Sururi | Logistik, Humas
11 | 13.50-13.55 | 10 menit | Sambutan Ketua Himpunan | Ketua himpunan melakukan sambutan acara | Mic, sound system | Febriansyah Arizal | Logistik, Humas
12 | 13.55-14.00 | 5 menit | Sambutan Ketua Prodi dan pemukulan gong | Ketua Prodi melakukan sambutan acara lalu memukul gong sebagai simbolis pembukaan acara | Mic, sound system, gong | Dr. Ayi Purbasari, S.T. M.T. | Logistik, Humas
13 | 14.00-14.05 | 5 menit | Pemberian Plakat dan Foto Bersama | Ketua pelaksana memberikan plakat kepada ketua angkatan, ketua himpunan dan ketua prodi | Mic, sound system, plakat | Bakhtiar, Zidan Dzulfikar, Febriansyah Arizal, Dr. Ayi Purbasari, S.T. M.T. | Humas, logistik
14 | 14.00-14.10 | 5 menit | Pemotongan Tumpeng | Ketua Pelaksana memotong tumpeng sebagai simbol lalu memberikan potongan tumpeng kepada, ketua angkatan, ketua himpunan, dan ketua prodi | Pisau, piring, sendok, tumpeng, meja | Bakhtiar, Zidan Dzulfikar, Febriansyah Arizal, Dr . Ayi Purbasari, S.T. M.T. | Humas, logistik
15 | 14.10-14.20 | 10 menit | Ice Breaking |  | Hadiah | Hadi Sutarma dan Nadia Rutbah | Acara, Logistik
16 | 14.21-14.30 | 10 menit | Jargon (Motekar dan angkatan 2018) | MC membakar semangat dengan melakukan jargon dan motto angkatan 2018 |  | Peserta | Acara, Logistik
17 | 14.30-14.50 | 20 menit | Game benar salah | MC mengarahkan peserta untuk game benar salah | Hadiah
18 | 14.50-15.20 | 30 menit | Isoma Ashar |  | Snack (jml) | Seluruh Peserta | Konsumsi
19 | 15.20-15.30 | 10 menit | Persiapan Acara | Panitia mempersiapkan kelengkapan acara beriktunya | -
20 | 15.30-15.45 | 15 menit | Ice Breaking |  | Mic, sound system | MC, peserta | Humas, Logistik
21 | 15.45-16.45 | 60 menit | Materi profesionalisme dalam menghadapi perbedaan+pemberian plakat | Pemateri memaparkan materi tentang Profesionalisme dalam menghadapi perbedaan dan pemberian plakat oleh ketua pelaksana kepada materi | Mic, sound system, plakat | Caca Emile Supriana. S.SI. M.T. | Humas, Logistik
22 | 16.45-17.05 | 20 menit | Full Band kelas A | Penampilan Band dari kelas A | Peralatan Band | Kelas A | Logistik, humas
23 | 17.05-17.25 | 20 menit | Full band kelas B | Penampilan Band dari kelas B | Peralatan Band | Kelas B | Logistik, humas
24 | 17.25-17.45 | 25 menit | Full band kelas C | Penampilan Band dari kelas C | Peralatan Band | Kelas C | Logistik, humas
25 | 17.45-18.15 | 30 menit | Isoma Maghrib
26 | 18.15-18.35 | 20 menit | Full Band Kelas D | Penampilan Band dari kelas D | Peralatan band | Kelas D | Logistik, humas
27 | 18.35-18.55 | 20 menit | Full Band kelas E | Penampilan Band dari kelas E | Peralatan band | Kelas E | Logistik, humas
28 | 18.55-19.10 | 15menit | Flashback PKKMB (pemutaran dokumenter pkkmb dan makrab) | Pemutaran dokumenter saat pkkmb dan makrab | Proyektor, laptop | Peserta | Logistik, humas, acara, pdd
29 | 19.10-19.20 | 10 menit | Flash Mob | Seluruh panitia melakukan flash mob | Sound system | Semua panitia | Semua Panitia
30 | 19.20-19.25 | 5menit | Dance | Penampilan dance dari dance crew | Sound system | Dance crew | acara
31 | 19.25-20.25 | 60 menit | penampilan tamu undangan | Tamu undangan melakukan pneampilan sesuai kesepakatan | Peralatan Band | Tamu Undangan | Logistik, humas
32 | 20.25-20.35 | 10 menit | Foto-foto bersama | Seluruh peserta berfoto bersama | Kamera, Tripod | Semua Peserta | Pdd
33 | 20.35-20.40 | 5 menit | Doa Penutupan | Zidan melakukan penutupan bersama | Al-Qur'an, mic, sound system | Zidan Dzulfikar AS Sururi | Logistik, humas
34 | 20.40-20.55 | 15 menit | Color Fun | Seluruh peserta memeriahkan penutupan dengan confetti dan kertas berwarna | Kertas manggis, confetti | Semua Peserta | Logistik
35 | 20.55-selesai |  | Silahturahmi | Seluruh peserta dan panitia bersilaturahmi | Sound system | Semua Peserta | Semua peserta