## Sheet1
No. | Waktu | Durasi | Susunan Acara | Teknis | Peralatan | Pengisi Acara | Penanggung Jawab
1 | 10.00-10.30 | 30 menit | Kedatangan panitia dan presensi kehadiran | Panitia melakukan absensi yang telah disediakan | meja, kursi, pulpen, buku absensi panitia, id card | semua panitia | Logistik, sekertaris
3 | 10.30-11.50 | 50 menit | persiapan acara | Panitia mempersiapkan kelengkapan acara | - | semua panitia | semua panitia
4 | 11.50-12.20 | 30 menit | sholat dzhuhur |  | - | -
5 | 12.20-12.35 | 15 menit | briefing | Pengarahan kepada panitia dalam melaksanakan acara | - | Bakhtiar dan Verra Oktari | Ketua Pelaksana dan koordinator acara
6 | 12.35-13.25 | 50 menit | kedatangan peserta dan presensi | Peserta melakukan absensi yang telah disiapkan panitia | meja,kursi,pulpen,taplak meja,souvenir,buku tamu | seluruh Peserta | Logistik, sekertaris,acara
7 | 13.25-13.30 | 5 menit | Penyambutan Peserta | Mc menyambut peserta yang hadir | mic,sound system | Hadi Sutarma dan Nadia Rutbah | Logistik, acara
8 | 13.30-13.35 | 5 menit | Pembacaan ayat Suci Al-Qur'an |  | Al-Qur'an, mic, sound system | Kasyfi adhadini(kelas e) | Logistik
| 13.35-13.40 | 5 menit | Menyanyikan lagu Indonesia raya |  | sound system | Seluruh peserta | Acara
9 | 13.40-13.45 | 5 menit | sambutan ketua pelaksana | Ketua pelaksana melakukan sambutan acara | mic,sound system | bakhtiar | Logistik
10 | 13.45-13.50 | 5 menit | sambuta ketua angkatan | Ketua angkatan melakukan sambutan acara | mic,sound system | zidan dzulfikar AS sururi | Logistik, Humas
11 | 13.50-13.55 | 10 menit | Sambutan Ketua Himpunan | Ketua himpunan melakukan sambutan acara | mic,sound system | Febriansyah Arizal | Logistik, Humas
12 | 13.55-14.00 | 5 menit | Sambutan Ketua Prodi dan pemukulan gong | Ketua Prodi melakukan sambutan acara lalu memukul gong sebagai simbolis pembukaan acara | mic,sound system,gong | DR. Ayi Purbasari,ST.MT | Logistik, Humas
12 | 14.00-14.05 | 5 menit | Pemberian Plakat dan Foto Bersama | Ketua pelaksana memberikan plakat kepada ketua angkatan, ketua himpunan dan ketua prodi | mic,sound system ,plakat | bakhtiar,zidan dzulfikar,febriansyah arizal,DR.ayi purbasari,ST.MT | Humas, logistik
13 | 14.00-14.10 | 5 menit | Pemotongan Tumpeng | Ketua Pelaksana memotong tumpeng sebagai simbol lalu memberikan potongan tumpeng kepada , ketua angkatan, ketua himpunan,danketua prodi | pisau,piring,sendok, tumpeng, meja | bakhtiar,zidan dzulfikar,febriansyah arizal,DR.ayi purbasari,ST.MT | Humas, logistik
14 | 14.10-14.20 | 10 menit | Ice Breaking |  | hadiah | Hadi Sutarma dan Nadia Rutbah | Acara, Logistik
15 | 14.21.-14.30 | 10 menit | Jargon (Motekar dan angkatan 2018) | Mc membakar semangat dengan melakukan jargon dan motto angkatan 2018 |  | peserta | Acara, Logistik
16 | 14.30-14.50 | 20 menit | game benar salah | mc mengarahkan peserta untuk game benar salah | hadiah
17 | 14.50-15.20 | 30 menit | Isoma Ashar |  | snack(jml) | seluruh Peserta | konsumsi
18 | 15.20-15.30 | 10 menit | Persiapan Acara | Panitia mempersiapkan kelengkapan acara beriktunya | -
19 | 15.30-15.45 | 15 menit | Ice Breaking |  | mic,sound system | MC,peserta | Humas, Logistik
20 | 15.45-16.45 | 60 menit | Materi profesionalisme dalam menghadapi perbedaan+pemberian plakat | Pemateri memaparkan materi tentang Profesionalisme dalam menghadapi perbedaan dan pemberian plakat oleh ketua pelaksana kepada materi | mic,sound system,plakat | caca e supriana | Humas, Logistik
21 | 16.45-17.05 | 20 menit | Full Band kelas A | Penampilan Band dari kelas A | Peralatan Band | Kelas A | Logistik, humas
22 | 17.05-17.25 | 20 menit | full band kelas B | Penampilan Band dari kelas B | Peralatan Band | Kelas B | Logistik, humas
23 | 17.25-17.45 | 25 menit | full band kelas C | Penampilan Band dari kelas C | Peralatan Band | Kelas c | Logistik, humas
24 | 17.45-18.15 | 30 menit | isoma Maghrib
25 | 18.15-18.35 | 20 menit | Full Band Kelas D | Penampilan Band dari kelas D | peralatan band | kelas D | logistik,humas
26 | 18.35-18.55 | 20 menit | Full Band kelas E | Penampilan Band dari kelas E | peralatan band | kelas E | logistik,humas
27 | 18.55-19.10 | 15menit | Flashback PKKMB(pemutaran dokumenter pkkmb dan makrab) | Pemutaran dokumenter saat pkkmb dan makrab | proyektor,laptop | peserta | Logistik, humas,acara,pdd
28 | 19.10-19.20 | 10 menit | flash Mob | Seluruh panitia melakukan flash mob | sound system | semua panitia | Semua Panitia
29 | 19.20-19.25 | 5menit | Dance | Penampilan dance dari dance crew | sound system | Dance crew | acara
30 | 19.25-20.25 | 60 menit | penampilan tamu undangan | Tamu undangan melakukan pneampilan sesuai kesepakatan | Peralatan Band | Tamu Undangan | Logistik, humas
31 | 20.25-20.35 | 10 menit | Foto-foto bersama | Seluruh peserta berfoto bersama | kamera,Tripod | semua Peserta | Pdd
32 | 20.35-20.40 | 5 menit | Doa Penutupan | zidan melakukan penutupan bersama | Al-Qur'an, mic, sound system | zidan dzulfikar AS sururi | Logistik, humas
33 | 20.40-20.55 | 15 menit | Color Fun | Seluruh peserta memeriahkan penutupan dengan confetti dan kertas berwarna | kertas manggis,confeti | semua Peserta | logistik
34 | 20.55-selesai |  | Silahturahmi | Seluruh peserta dan panitia bersilaturahmi | sound system | semua Peserta | semua peserta